## Product Vision
Product Vision
Para | Rentadoras de vehículos que buscan digitalizar y optimizar la gestión de su flota, y personas que necesitan alquilar un auto de forma rápida y confiable.
quienes | Necesitan una plataforma centralizada que conecte oferta y demanda de alquiler de vehículos, con transparencia en precios y condiciones.
el | Rocket Lease
es un | Marketplace mobile-first de alquiler de vehículos que conecta rentadoras con clientes finales, integrando gestión de flota, pagos y un sistema de reputación.
que | Permite a las rentadoras publicar, gestionar y promocionar su flota con métricas accionables, y a los clientes buscar, comparar, reservar y pagar con total transparencia, incluyendo firma de contrato digital, filtros de accesibilidad y estructura de precios por tiempo de alquiler.
diferente a | AVIS
nuestro producto | Ofrece un ecosistema completo: gestión inteligente para rentadoras (dashboard, precios dinámicos, edición masiva), experiencia transparente para clientes (contrato claro, desglose de costos), inclusividad (filtros de transmisión/accesibilidad), y un sistema de niveles y reputación que premia la confianza.

## Personas
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Julián (34) | Consultor IT Viajero de negocios Cliente frecuente que alquila 3-4 veces al mes en distintas ciudades. Valora rapidez y previsibilidad. Frustrado por tener que repetir datos, incertidumbre de disponibilidad y seguros confusos. | Lucas (45) | Dueño de rentadora 20 vehículos, zona turística Admin de rentadora mediana. Necesita visibilidad sobre rendimiento de flota, picos de demanda y herramientas para competir con rentadoras más grandes.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Busca eficiencia: quiere reservar en pocos clicks, reutilizar autos que ya conoce y tener sus preferencias guardadas. Compara opciones rápido. | • Perfil con datos y preferencias precargadas • Re-reserva rápida desde historial • Favoritos • Sistema de niveles con beneficios por frecuencia | Revisa métricas frecuentemente, ajusta precios manualmente. Le cuesta destacar sus autos frente a la competencia. | • Dashboard con métricas accionables • Control de stock en tiempo real • Promociones segmentadas
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Martín (29) | Diseñador gráfico freelance Movilidad reducida Tiene movilidad reducida en pierna derecha, solo puede manejar automático. Las plataformas no le permiten filtrar por transmisión ni accesibilidad. Se siente excluido. | Sofía (22) | Estudiante universitaria Primeriza, desconfiada Primera vez alquilando. Le preocupa no entender qué firma, qué pasa si choca, y que le cobren de más. Busca transparencia total.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Pierde tiempo revisando autos que no puede manejar. Necesita información clara de accesibilidad antes de avanzar con una reserva. | • Filtro por tipo de transmisión (automático/manual) • Etiquetas de accesibilidad en vehículos • Campo de adaptaciones en publicación | Lee todo antes de confirmar. Necesita que el proceso sea claro, sin letra chica. Quiere saber exactamente cuánto paga y por qué. | • Firma de contrato con lenguaje claro • Desglose detallado de costos • Acceso directo a soporte/reclamos
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Carmen (52) | Admin rentadora familiar 350 vehículos, zona costera Rentadora estacional: 100% ocupación en verano, 30% el resto. Flota variada con autos adaptados. | Tomás (20) | Estudiante de ingeniería Trabaja medio tiempo Cliente joven sin tarjeta de crédito. Necesita alquilar para un finde largo con amigos. Solo tiene débito y billetera virtual. Las plataformas solo aceptan crédito.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Cambia precios a mano vehículo por vehículo. Los autos adaptados no se alquilan porque no se destacan. | • Edición masiva de precios por categoría/temporada • Etiquetas destacadas de características especiales | No puede pagar porque solo aceptan tarjeta de crédito. Cuando transfiere, no sabe si el pago fue acreditado ni si la reserva está confirmada. Le da miedo perder la reserva por demoras. | • Múltiples medios de pago (débito, transferencia, billeteras virtuales) • Confirmación inmediata del pago • Voucher digital de reserva con QR como comprobante

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
• Plataforma mobile-first (responsive) de alquiler de vehículos • Marketplace que conecta rentadores con clientes finales • Herramienta de gestión para rentadoras (métricas, ocupación, ingresos) | • No es compraventa de vehículos • No es una aseguradora • No es gestión contable/facturación completa • No es red social • No es app de transporte (tipo Uber/Cabify)
Hace | No Hace
• Registro y verificación: registro/login, verificación DNI y licencia, firma de contrato digital • Gestión de vehículos (rentadoras): CRUD con fotos/detalles/stock, promocionar, tipo transmisión, accesibilidad, edición masiva de precios • Búsqueda y reserva (clientes): filtros (zona, modelo, precio, fechas, transmisión, accesibilidad), reserva con control de concurrencia, recomendaciones • Pagos: seña, total, devoluciones, cancelaciones con reembolsos/penalizaciones, tarifas escalonadas por duración • Reviews y reputación: reviews con filtros, scores de reputación (afecta precios, disputas, promociones, posicionamiento) • Sistema de niveles: experiencia por alquiler, beneficios por nivel • Soporte: chat/FAQ, reportes de problemas, reportes de malos clientes, tickets de disputas • Notificaciones: push para clientes y rentadoras • Mapa interactivo: rentadoras cercanas, precios, stock • Dashboard rentadoras: ocupación, ingresos, rentabilidad, cancelaciones • Historial: reservas pasadas y activas • Transmite la responsabilidad al rentador en caso de choque | • No gestiona mantenimiento mecánico • No emite pólizas de seguro propias • No realiza cobros fuera de la plataforma • No verifica estado físico del vehículo en tiempo real • No ofrece servicio de conductor • No gestiona multas de tránsito

## Features
Personas / Features | F01 Registro y login | F02 Verificación de identidad (DNI + Licencia) | F03 Publicación de vehículos (CRUD completo) | F04 Búsqueda con filtros (zona, modelo, precio, fechas) | F05 Reserva con control de concurrencia | F06 Gestión de pagos (seña, total, devoluciones) | F08 Firma de contrato digital - condiciones de alquiler | F09 Reviews y filtros de reviews | F10 Notificaciones | F11 Chat de soporte / FAQ | F12 Dashboard rentadora | F13 Mapa interactivo | F14 Historial de reservas | F15 Recomendaciones personalizadas | F17 Políticas de cancelación | F18 Tickets y resolución de disputas | F19 Scores de reputación | F20 Reportes (vehículos / clientes) | F22 Promocionar/destacar vehículos | F23 Re-reserva desde historial | F24 Filtro tipo de transmisión | F25 Campo de accesibilidad | F26 Desglose de costos pre-confirmación | F27 Sistema de niveles | F28 Perfil con preferencias guardadas | F29 Edición masiva precios por categoría/temporada | F30 Etiquetas destacadas de características | F31 Múltiples medios de pago (débito, transferencia, billeteras) | F32 Voucher digital de reserva con QR | F33 Tarifas escalonadas por duración
Julián (A - Consultor IT) | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4
Lucas (P - Rentadora mediana) | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
Martín (A - Movilidad reducida) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3
Sofía (A - Estudiante desconfiada) | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2
Carmen (P - Rentadora grande) | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5
Tomás (A - Estudiante inexperto) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3

## USM
ROL: Conductor | [8 empty] | ROL: Rentador
Gestionar cuenta |  | Reservar vehiculo |  |  | Gestionar uso del vehiculo |  | Solicitar soporte |  | Gestionar cuenta |  | Gestionar Negocio |  |  | Gestionar Alquiler |  |  | Analizar Negocio |  | Solicitar soporte
Acceso a la aplicación | Gestión de perfil | Busqueda de vehículo | Gestión de reserva | Gestión de pagos | Gestión de retiro del vehículo | Gestion de Devolución del vehículo | Autogestión de soporte | Contacto al soporte | Acceso a la aplicación | Gestión de perfil | Gestión de vehículos | Configuración de precios | Configuración de políticas de negocio | Gestión de reserva | Gestión de entrega de vehiculo | Gestión de recepción del vehiculo | Analisis de metricas | Analisis de historial | Autogestión de soporte | Contacto con soporte
Registrarse como nuevo usuario | Ver perfil | Desplegar lista de vehiculos | Reservar vehiculo entre fechas especificas | Pagar total de reserva con transferencia | Retirar vehiculo del rentador con un codigo QR del voucher | Entregar vehiculo al rentador con codigo QR del voucher | Consultar sección de preguntas frecuentes | Comunicarse con el chat de soporte | Registrarse como nuevo usuario | Ver perfil | Publicar nuevo vehículo para alquilar | Definir precio del vehículo | Definir políticas de cancelación | Recibir notificacion solicitud de reserva de vehiculo | Entregar vehículo al conductor leyendo su código QR del voucher | Recibir vehículo del conductor leyendo su código QR del voucher | Ver ingresos generados por los alquileres dentro de la plataforma | Ver historial de reservas | Consultar sección de preguntas frecuentes | Comunicarse con el chat de soporte
Validar email/telefono | Verificar Identidad argentina con DNI | Filtrar por zona de alquiler | Cancelar reserva de vehiculo | Recibir Voucher digital con QR para retiro del vehiculo | Recibir notificación de inicio de reserva | Recibir notificación de fin de reserva | Consultar un chatbot de soporte | Crear un ticket de soporte | Validar email/telefono | Verificar Identidad argentina con dni | Listar vehículos publicados | Ajustar precios por lote/grupo de vehiculos | Definir uso de seña para reserva de vehiculos listados | Desplegar lista de reservas pendientes | Recibir notificación de inicio de reserva | Reseñar conductor con estrellas del 1 al 5 | Ver tasa de ocupación de vehículos | Revisar historial de reseñas por vehículo | Consultar un chatbot de soporte | Crear un ticket de soporte
Recuperar contraseña | Verificar registro de conducir argentino | Filtrar por fecha de alquiler | Desplegar lista de reservas activas | Ver comprobante de pago | Reportar un problema en el retiro del vehículo | Reseñar vehículo con estrellas del 1 al 5 |  | Realizar seguimiento de ticket | Recuperar contraseña | Editar datos personales del perfil | Eliminar vehículo del listado de vehículos publicados | Definir precios dinámicos por día/semana | Definir set de reglas para la reserva | Aceptar reservas pendientes | Reportar un problema en la entrega del vehículo | Reportar conductor por faltas de complimiento de su parte de la reserva | Ver cantidad de reservas por período | Revisar historial de reseñas de la propia rentadora |  | Realizar seguimiento de ticket
Loguear usuario | Verificar identidad de extranjeros | Filtrar por condiciones / etiquetas del vehículo | Ver detalles de una reserva activa | Recibir notificación de pago | Reportar problema con el vehículo durante el uso | Reseñar rentador con estrellas del 1 al 5 |  | Recibir notificaciones por actualizaciones en el estado del ticket | Loguear usuario | Revisar historial de reservas | Actualizar información de vehículo del listado de vehículos publicados | Definir precios por temporada |  | Rechazar reservas pendientes | Recibir notificación de inicio de reserva | Recibir pago del alquiler en modo balance figurativo para retirar a fin de mes | Ver vehículo más rentado |  |  | Recibir notificaciones por actualizaciones en el estado del ticket
Cerrar sesion | Editar datos personales de mi perfil | Ver detalles del vehiculo a alquilar | Re-reservar vehiculo desde historial para nuevas fechas | Pagar total de reserva con Mercado Pago |  | Reportar rentador por incumplimientos de su parte |  |  | Cerrar sesion | Agregar un medio de pago | Deshabilitar vehículo para que no se puede resrvar | Habilitar fluctuación dinámica de precios por demanda |  | Desplegar lista de reservas activas |  | Retirar saldo de la cuenta con una transferencia bancaria | Ver ingresos generados por vehículo
Recibir notificación de creación de cuenta | Revisar historial de reservas | Ordenar resultados segun distintos criterios (Reseñas, antiguedad, precio) | Contactar al rentador | Pagar parte de la reserva a modo de seña |  | Recibir notificación de reseña del rentador |  |  | Recibir notificación de creación de cuenta | Modificar un medio de pago | Habilitar vehículo para que se pueda alquiar | Definir descuentos por alquiler prolongado |  | Cancelar reservas |  | Recibir confirmación de pago post-alquiler
| Agregar un medio de pago | Agregar autos a lista de favoritos | Recibir notificación de reserva próxima | Pagar reserva desde alquileres pendientes |  | Ganar puntos al completar el alquiler con exito y subir de nivel |  |  |  | Eliminar un medio de pago | Verificar documentación de propiedad del vehículo | Definir cargo por entrega a domicilio |  | Ver detalle de reservas activas |  | Recibir notificación de fin de reserva
| Modificar un medio de pago | Revisar lista de autos favoritos | Recibir notificación de cancelación de reserva | Solicitar reembolso | [5 empty] | Vincular una cuenta bancaria | Promocionar vehículos para que tengan mejora visibilidad en las busquedas |  |  | Contactar al conductor
| Eliminar un medio de pago | Eliminar autos de la lista de favoritos | Solicitar extensión de alquiler | Recibir notificación de aplicación del reembolso | [5 empty] | Modificar vinculación de cuenta bancaria |  |  |  | Recibir notificación de nueva reserva
| Eliminar cuenta por completo | Abrir mapa interactivo para búsqueda de autos | [7 empty] | Eliminar vinculación de cuenta bancaria |  |  |  | Recibir notificación de reserva cancelada
|  | Seleccionar autos en el mapa interactivo | [7 empty] | Eliminar cuenta por completo |  |  |  | Aceptar extensión de la reserva
|  | Recibir recomendaciones personalizadas de autos para alquilar | [7 empty] | Verificar identidad de extranjeros |  |  |  | Rechazar extensión de la reserva
Obtener mejores ofertas por tener mayor nivel

## Cronograma
q | Actividad | Detalle Actividad | Responsable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15
Planificación | Definición y armado de equipo | Presentación del proyecto, asignación de roles (PM, Tech Lead, Backend Sr, Frontend Sr, Full Stack, UX/UI, QA) | bar: Sem 1
| Desarrollo de artefactos Lean Inception y Planificación | Product Vision, Personas, Es/No Es/Hace/No Hace, USM, Backlog, estimaciones Fibonacci, WBS | bar: Sem 2 to Sem 6
| Revisión artefactos Lean Inception y Planificación | Revisión con PO de los artefactos generados en las semanas previas | bar: Sem 4; Sem 6
| Desarrollo de Plan de Comunicaciones y Planilla de Costos | Definición de canales, frecuencia y responsables; estimación de costos T&M y Fixed Price | bar: Sem 5 to Sem 6
| Revisión Plan de Comunicaciones y Planilla de Costos | Revisión y aprobación con PO del plan de comunicaciones y planilla de costos | bar: Sem 6; Sem 9
| Desarrollo de Planilla de Riesgos | Identificación, análisis y plan de mitigación de riesgos del proyecto | bar: Sem 8 to Sem 9
| Revisión Planilla de Riesgos | Revisión y aprobación con PO de la planilla de riesgos | bar: Sem 9
Sprint 1 (35 SP) | US-01 — Registrar usuario | Como nuevo usuario quiero poder registrarme para tener una cuenta en la aplicación |  | Sem 9: 2
| US-02 — Loguear usuario | Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión para poder acceder a mi cuenta |  | Sem 9: 2
| US-03 — Recuperar contraseña | Como usuario registrado que olvidó su contraseña quiero poder recuperarla para no tener que crear una cuenta nueva |  | Sem 9: 3
| US-04 — Cerrar sesión | Como usuario autenticado quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta al finalizar el uso de la app | bar: Sem 9
| US-05 — Validar email y teléfono | Como usuario recién registrado quiero validar mi email y teléfono para confirmar que mis datos de contacto son correctos |  | Sem 9: 3
| US-06 — Ver y editar perfil | Como usuario quiero ver y editar mi perfil para mantener mis datos actualizados |  | Sem 9: 2
| US-12 — Eliminar cuenta | Como usuario quiero poder eliminar mi cuenta para dejar de usar la plataforma y que mis datos sean removidos |  | Sem 9: 3
| US-13 — Publicar vehículo | Como rentador quiero publicar mis vehículos para ponerlos en alquiler en la plataforma |  | Sem 9: 2
| US-15 — Gestionar vehículos (CRUD) | Como rentador quiero actualizar, habilitar, deshabilitar y eliminar mis vehículos para mantener mi flota actualizada |  | Sem 9: 5
| US-17 — Etiquetar y definir características del vehículo | Como rentador quiero agregar etiquetas y características especiales a mis vehículos para que los conductores los encuentren más fácilmente |  | Sem 9: 2
| US-18 — Buscar vehículos | Como conductor quiero buscar vehículos por zona y fecha para encontrar opciones disponibles que se adapten a mis necesidades |  | Sem 9: 2
| US-19 — Filtros avanzado y ordenamiento de resultados | Como conductor quiero filtrar y ordenar los resultados de búsqueda para encontrar el vehículo ideal más rápido |  | Sem 9: 2
| US-20 — Ver detalles del vehículo | Como conductor quiero ver la ficha completa de un vehículo para decidir si lo alquilo con información suficiente |  | Sem 9: 2
| US-21 — Gestionar Favoritos | Como conductor quiero agregar, ver y eliminar vehículos de mis favoritos para acceder rápido a las opciones que me interesan |  | Sem 9: 2
| US-58 — Consultas FAQ | Como usuario quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver mis dudas sin necesidad de contactar soporte |  | Sem 9: 2
| US-18 — Buscar vehículos | Como conductor quiero buscar vehículos por zona y fecha para encontrar opciones disponibles que se adapten a mis necesidades |  | Sem 9: 2
Sprint 2 (40 SP) | US-24 — Reservar vehículo | Como conductor quiero reservar un vehículo para asegurar su disponibilidad en las fechas que necesito |  | Sem 10: 3
| US-25 — Pagar reserva | Como conductor quiero pagar mi reserva con diferentes métodos para formalizar el alquiler de forma segura |  | Sem 10: 2
| US-27 — Voucher digital con QR | Como conductor con reserva confirmada quiero recibir un voucher digital con código QR para presentarlo al retirar el vehículo y tener comprobante de mi reserva |  | Sem 10: 5
| US-28 — Ver y gestionar reservas (conductor) | Como conductor quiero ver el detalle y estado de mis reservas activas y pasadas para hacer seguimiento de mis alquileres |  | Sem 10: 2
| US-33 — Retirar vehículo con código | Como conductor quiero retirar el vehículo mediante un código QR para que el inicio del alquiler quede formalmente registrado |  | Sem 10: 3
| US-34 — Devolver vehículo con código | Como conductor quiero entregar el vehículo al rentador mediante código para que la devolución quede formalmente registrada |  | Sem 10: 3
| US-40 — Recibir solicitud de reserva (rentador) | Como rentador quiero recibir y ver las solicitudes de reserva de mis vehículos para aceptar o rechazar según mi criterio |  | Sem 10: 5
| US-43 — Entregar vehículo al conductor | Como rentador quiero registrar la entrega del vehículo al conductor para que el inicio del alquiler quede formalizado |  | Sem 10: 3
| US-44 — Recibir vehículo del conductor | Como rentador quiero registrar la recepción del vehículo al finalizar el alquiler para cerrar el ciclo formalmente |  | Sem 10: 3
| US-50 — Definir set de reglas de reserva | Como rentador quiero crear sets de reglas de reserva reutilizables para aplicarlos a múltiples vehículos de forma eficiente |  | Sem 10: 3
| US-16 — Asociar set de reglas al vehículo | Como rentador quiero asociar un set de reglas de reserva a cada vehículo para personalizar las condiciones de alquiler por unidad |  | Sem 10: 3
| US-46 — Ver panel de reservas (rentador) | Como rentador quiero ver todas mis reservas organizadas por estado para gestionar mi operación diaria |  | Sem 10: 5
Sprint 3 (58 SP) | US-07 — Verificar identidad (DNI) | Como usuario (conductor o rentador quiero verificar mi identidad con mi DNI para poder operar en la plataforma de forma segura |  | Sem 11: 2
| US-08 — Verificar registro de conducir | Como conductor con identidad verificada quiero validar mi licencia de conducir para poder realizar reservas de vehículos |  | Sem 11: 2
| US-09 — Verificar identidad extranjera | Como usuario extranjero quiero verificar mi identidad y licencia de conducir para poder operar en la plataforma |  | Sem 11: 2
| US-10 — Gestionar medios de pago | Como conductor quiero agregar, modificar y eliminar mis medios de pago para gestionar cómo pago mis reservas |  | Sem 11: 3
| US-11 — Gestionar cuenta bancaria | Como rentador quiero vincular y gestionar mi cuenta bancaria para recibir los pagos de mis alquileres |  | Sem 11: 2
| US-14 — Verificar documentación del vehículo | Como rentador quiero validar la documentación de mi vehículo para que quede habilitado para alquiler en la plataforma" |  | Sem 11: 3
| US-22 — Buscar por mapa interactivo | Como conductor quiero ver las rentadoras disponibles en un mapa para encontrar opciones cercanas a mi ubicación o destino |  | Sem 11: 13
| US-48 — Definir politicas de cancelación | Como rentador quiero definir mis propias políticas de cancelación para proteger mis ingresos ante cancelaciones tardías |  | Sem 11: 3
| US-49 — Definir uso de seña y precio base | Como rentador quiero definir el porcentaje de seña y el precio base de mi vehículo para gestionar mis condiciones de alquiler por vehículo |  | Sem 11: 5
| US-54 — Ajuste masivo de precios | Como rentador con múltiples vehículos quiero editar precios en lote para ahorrar tiempo en la gestión de mi flota |  | Sem 11: 5
| US-55 — Promocionar vehículos | Como rentador quiero pagar para promocionar mis vehículos para darles mayor visibilidad en los resultados de búsqueda |  | Sem 11: 5
| US-37 — Contactar al rentador | Como conductor quiero comunicarme con el rentador para coordinar detalles de la entrega o resolver dudas sobre la reserva |  | Sem 11: 8
| US-47 — Comunicarse con el conductor | Como rentador quiero comunicarme con el conductor para coordinar detalles del alquiler |  | Sem 11: 5
Sprint 4 (58 SP) | US-26 — Reservar con seña | Como conductor quiero reservar un vehículo pagando solo una seña para asegurar la reserva sin abonar el total de inmediato |  | Sem 12: 3
| US-29 — Cancelar reserva (conductor) | Como conductor quiero poder cancelar una reserva para librarme del compromiso cuando ya no la necesito |  | Sem 12: 5
| US-30 — Pagar reserva desde alquileres pendientes | Como conductor quiero completar el pago de una reserva señada desde mis alquileres pendientes para no perder la reserva por falta de pago |  | Sem 12: 2
| US-32 — Solicitar reembolso | Como conductor quiero solicitar un reembolso cuando corresponda para recuperar el dinero pagado |  | Sem 12: 5
| US-35 — Extender alquiler | Como conductor con un alquiler en curso quiero solicitar una extensión para quedarme más tiempo con el vehículo si lo necesito |  | Sem 12: 8
| US-41 — Aceptar/Rechazar extensión de alquiler | Como rentador quiero decidir si acepto o rechazo una solicitud de extensión para gestionar la disponibilidad de mi vehículo |  | Sem 12: 5
| US-42 — Cancelar reserva (rentador) | Como rentador quiero poder cancelar una reserva confirmada asumiendo las consecuencias correspondientes cuando sea necesario |  | Sem 12: 5
| US-65 — Penalización tras cancelación de reserva | Como rentador quiero cancelar una reserva para tenerlo disponible por necesidad personal |  | Sem 12: 5
| US-45 — Recibir pago post-alquiler | Como rentador quiero recibir el cobro correspondiente al finalizar cada alquiler para monetizar mi flota |  | Sem 12: 5
| US-36 — Reportar problema durante el uso | Como conductor quiero reportar un problema con el vehículo durante el alquiler para obtener asistencia o protección ante inconvenientes |  | Sem 12: 5
| US-52 — Definir descuentos por alquiler prolongado | Como rentador quiero ofrecer descuentos por alquileres de larga duración para incentivar reservas más largas |  | Sem 12: 3
| US-53 — Definir cargo por entrega a domicilio | Como rentador quiero configurar un cargo adicional por la entrega del vehículo a domicilio para cubrir ese costo cuando corresponda |  | Sem 12: 2
| US-57 — Ver historial de reservas y reseñas (rentador) | Como rentador quiero ver el historial completo de mis reservas y reseñas recibidas para evaluar mi desempeño en la plataforma |  | Sem 12: 5
Sprint 5 (57 SP) | US-51 — Configurar precios dinámicos | Como rentador quiero configurar precios dinámicos automaticos para maximizar mis ingresos según la demanda |  | Sem 13: 13
| US-56 — Dashboard de métricas (rentador) | Como rentador quiero visualizar un dashboard con métricas clave de mi flota para tomar decisiones informadas sobre mi negocio |  | Sem 13: 8
| US-59 — Crear y hacer seguimiento de tickets | Como usuario quiero crear tickets de soporte y hacer seguimiento de su estado para resolver problemas con asistencia del equipo |  | Sem 13: 13
| US-38 — Reseñar alquiler | Como conductor o rentador que completó un alquiler quiero dejar una reseña a la contraparte y al vehículo para que otros usuarios conozcan mi experiencia |  | Sem 13: 5
| US-39 — Reportar contraparte | Como conductor o rentador quiero reportar a la contraparte ante comportamientos inapropiados para proteger mi reputación y obtener compensación si corresponde |  | Sem 13: 5
| US-62 — Sistema de reputación y scores | Como plataforma quiero un sistema de reputación bidireccional para generar confianza entre conductores y rentadores |  | Sem 13: 13
Sprint 6 (24 SP) | US-31 — Re-reservar desde historial | Como conductor frecuente quiero re-reservar un vehículo que ya alquilé antes para ahorrar tiempo en el proceso |  | Sem 14: 3
| US-60 — Chat de soporte | Como usuario quiero comunicarme con el equipo de soporte en tiempo real para resolver problemas urgentes sin salir de la app |  | Sem 14: 8
| US-64 — Resolución de disputas manual | Como conductor o rentador quiero poder escalar un conflicto a moderación humana para que la plataforma intervenga y lo resuelva de forma justa |  | Sem 14: 8
| US-63 — Sistemas de niveles y beneficios | Como conductor frecuente quiero acumular experiencia y subir de nivel para acceder a beneficios exclusivos que premien mi fidelidad |  | Sem 14: 5
Sprint 7 (18 SP) | US-23 — Recomendaciones personalizadas | Como conductor con historial de reservas quiero recibir recomendaciones de vehículos personalizadas para descubrir opciones relevantes sin tener que buscar |  | Sem 15: 13
| US-61 — Notificaciones push | Como usuario quiero recibir notificaciones push relevantes para estar al tanto de eventos importantes sin tener que abrir la app |  | Sem 15: 5
[12 empty] | 35 | 40 | 58 | 58 | 57 | 24 | 18
Transversal | Sprint Planning (todos los sprints) | Definición del Sprint Goal, selección de US del backlog y estimación final en SP. Se realiza al inicio de cada sprint (Sem 9–15) | Todo el equipo | bar: Sem 9 to Sem 15
| Mid-Sprint (todos los sprints) | Revisión de avance a mitad del sprint, detección temprana de impedimentos y replanificación si es necesario | Todo el equipo | bar: Sem 9 to Sem 15
| Pre-Demo (todos los sprints) | Preparación y ensayo de la demo, verificación de criterios de aceptación antes de la reunión con PO | Todo el equipo | bar: Sem 9 to Sem 15
| Reunión con PO — Demo & Retro (todos los sprints) | Defensa de la entrega de los artefactos del Sprint de desarrollo. Presentación de 25 minutos: Demo y Retro del Sprint (documentada). Todos los miembros exponen al PO. Incluye: alcance del sprint (implementado / carryover), métricas del sprint, revisión y actualización de riesgos, alcance, tiempos, costos, indicadores, estimaciones y pruebas; definición del alcance de la iteración siguiente con criterios de aceptación; por cada artefacto: uso de IA, evolución hasta el artefacto final y justificación del resultado. | Todo el equipo + PO | bar: Sem 9 to Sem 15
| Sprint Retrospective (todos los sprints) | Análisis de lo que salió bien, lo que mejorar y acciones concretas para el próximo sprint | Todo el equipo | bar: Sem 9 to Sem 15

## Backlog-US
US-XX | User Story | Prioridad | Estimación
US-01 | Registrar usuario | Must | 2
Descripción: Como usuario quiero poder registrarme para tener una cuenta en la aplicación
Criterios de Aceptación: DADO que un nuevo usuario completa el formulario con nombre, email, DNI, teléfono y contraseña válidos CUANDO envía el formulario ENTONCES se crea la cuenta y accede a la plataforma. DADO que un usuario ingresa un email ya existente CUANDO intenta registrarse ENTONCES el sistema indica que el correo ya está en uso y no crea la cuenta. DADO que un usuario ingresa un email con formato inválido CUANDO intenta continuar ENTONCES el sistema indica el error y no permite continuar. DADO que un usuario ingresa una contraseña que no cumple los requisitos mínimos CUANDO intenta continuar ENTONCES el sistema indica los requisitos y no permite continuar. DADO que un usuario ingresa un DNI con formato inválido CUANDO intenta registrarse ENTONCES el sistema indica el error de formato.
US-02 | Loguear usuario | Must | 2
Descripción: Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión para acceder a mi cuenta
Criterios de Aceptación: DADO que estoy en la pantalla de login CUANDO ingreso credenciales válidas ENTONCES accedo a la plataforma con mi sesión activa. DADO que un usuario ingresa credenciales incorrectas CUANDO trata de iniciar sesión ENTONCES el sistema muestra un error sin revelar la causa exacta. DADO que un usuario ingresa un email no registrado CUANDO trata de iniciar sesión ENTONCES el sistema muestra un error genérico sin revelar si el email existe. DADO que un usuario tiene la sesión expirada CUANDO trata de realizar una acción autenticada ENTONCES el sistema lo redirige al login y conserva la acción previa para continuar.
US-03 | Recuperar contraseña | Must | 3
Descripción: Como usuario registrado que olvidó su contraseña quiero poder recuperarla para no tener que crear una cuenta nueva
Criterios de Aceptación: DADO que un usuario solicita recupero ingresando su email CUANDO el email está registrado ENTONCES el sistema le envía un enlace con TTL determinado para definir una nueva contraseña. DADO que un usuario tiene un enlace de recuperación vencido o ya utilizado CUANDO intenta usarlo ENTONCES el sistema indica que debe generar uno nuevo. DADO que un usuario tiene un enlace válido CUANDO ingresa y define una contraseña válida ENTONCES la contraseña se actualiza y el enlace queda inválido. DADO que un usuario solicita recupero con un email no registrado CUANDO envía el formulario ENTONCES el sistema muestra un mensaje de éxito genérico sin revelar si el email existe.
US-04 | Cerrar sesión | Should | 1
Descripción: Como usuario autenticado quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta al finalizar el uso de la app
Criterios de Aceptación: DADO que soy un usuario autenticado CUANDO toco 'Cerrar sesión' ENTONCES el token de sesión es invalidado y soy redirigido a la pantalla de login. DADO que cierro sesión CUANDO intento acceder a una pantalla autenticada con el link previo ENTONCES el sistema me redirige al login sin mostrar datos de la sesión anterior.
US-05 | Validar email y teléfono | Must | 3
Descripción: Como usuario recién registrado quiero validar mi email y teléfono para confirmar que mis datos de contacto son correctos
Criterios de Aceptación: DADO que completo el registro CUANDO el sistema envía el OTP por email y SMS ENTONCES recibo ambos códigos en menos de 2 minutos. DADO que ingreso el OTP correcto CUANDO lo envío ENTONCES el canal queda verificado y el estado de la cuenta se actualiza. DADO que ingreso un OTP incorrecto CUANDO lo envío ENTONCES el sistema indica el error y permite reintentar hasta 3 veces. DADO que el OTP vence CUANDO intento usarlo ENTONCES el sistema indica que expiró y ofrece reenviar uno nuevo.
US-06 | Ver y editar perfil | Must | 2
Descripción: Como usuario quiero ver y editar mi perfil para mantener mis datos actualizados
Criterios de Aceptación: DADO que soy un usuario registrado CUANDO accedo a 'Mi perfil' ENTONCES veo mis datos personales, estado de verificación, nivel, score de reputación y preferencias guardadas. DADO que estoy en mi perfil CUANDO edito mis datos (nombre, teléfono, foto, preferencias de vehículo) ENTONCES los cambios se guardan y se reflejan inmediatamente. DADO que soy un usuario con preferencias guardadas CUANDO realizo una búsqueda de vehículos ENTONCES los filtros se precargan con mis preferencias.
US-07 | Verificar identidad (DNI) | Must | 2
Descripción: Como usuario (conductor o rentador) quiero verificar mi identidad con mi DNI para poder operar en la plataforma de forma segura
Criterios de Aceptación: DADO que soy un usuario sin identidad verificada CUANDO intento reservar o publicar un vehículo ENTONCES el sistema me redirige al flujo de verificación antes de continuar. DADO que subo los documentos requeridos y una selfie CUANDO envío la solicitud ENTONCES mi cuenta muestra estado 'Verificación en curso'. DADO que la verificación es aprobada CUANDO el sistema recibe la confirmación ENTONCES mi cuenta queda marcada como 'Identidad verificada' y recibo notificación. DADO que la verificación es rechazada CUANDO el sistema recibe el resultado ENTONCES recibo notificación con el motivo y la opción de reintentar.
US-08 | Verificar registro de conducir | Must | 2
Descripción: Como conductor con identidad verificada quiero validar mi licencia de conducir para poder realizar reservas de vehículos
Criterios de Aceptación: DADO que soy conductor verificado sin licencia validada CUANDO intento confirmar una reserva ENTONCES el sistema me indica que debo verificar mi licencia y me redirige al flujo. DADO que subo la foto de la licencia CUANDO el sistema procesa la imagen ENTONCES extrae número, categoría y fecha de vencimiento para que los confirme. DADO que confirmo los datos y envío la verificación CUANDO es aprobada ENTONCES la licencia queda en estado 'Verificada' y aparece el badge en mi perfil. DADO que mi licencia está vencida CUANDO el sistema detecta la fecha ENTONCES la verificación es rechazada automáticamente. DADO que mi licencia está próxima a vencer CUANDO el sistema ejecuta el job diario ENTONCES recibo una alerta; si vence sin renovar, mis reservas futuras quedan suspendidas.
US-09 | Verificar identidad extranjera | Should | 2
Descripción: Como usuario extranjero quiero verificar mi identidad y licencia de conducir para poder operar en la plataforma
Criterios de Aceptación: DADO que soy usuario extranjero CUANDO subo mi documento de identidad (pasaporte u equivalente) ENTONCES el sistema lo valida con el proveedor de verificación. DADO que subo mi licencia extranjera CUANDO el sistema procesa la imagen ENTONCES extrae número, categoría y fecha de vencimiento para confirmación. DADO que la verificación es aprobada CUANDO el sistema recibe el resultado ENTONCES mi cuenta queda habilitada para operar con badge de usuario verificado extranjero.
US-10 | Gestionar medios de pago (conductor) | Must | 3
Descripción: Como conductor quiero agregar, modificar y eliminar mis medios de pago para gestionar cómo pago mis reservas
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la sección de medios de pago CUANDO agrego una tarjeta o billetera virtual ENTONCES queda guardada y disponible en el flujo de pago. DADO que tengo un medio de pago guardado CUANDO lo edito ENTONCES puedo modificar los datos y guardar los cambios. DADO que tengo un medio de pago guardado CUANDO lo elimino ENTONCES desaparece de la lista y no puede usarse en futuras transacciones. DADO que solo tengo un medio de pago CUANDO intento eliminarlo ENTONCES el sistema me advierte que quedaré sin medios de pago registrados.
US-11 | Gestionar cuenta bancaria (rentador) | Must | 2
Descripción: Como rentador quiero vincular y gestionar mi cuenta bancaria para recibir los pagos de mis alquileres
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la sección de cuenta bancaria CUANDO ingreso mi CBU/CVU y alias ENTONCES el sistema valida el formato y guarda los datos. DADO que tengo una cuenta bancaria vinculada CUANDO la modifico ENTONCES los cambios se guardan y aplican a los cobros futuros. DADO que tengo una cuenta bancaria vinculada CUANDO la elimino ENTONCES el sistema advierte que no podré recibir pagos hasta vincular una nueva. DADO que no tengo cuenta bancaria vinculada CUANDO intento publicar un vehículo ENTONCES el sistema me indica que debo vincular una cuenta para recibir pagos.
US-12 | Eliminar cuenta | Should | 3
Descripción: Como usuario quiero poder eliminar mi cuenta para dejar de usar la plataforma y que mis datos sean removidos
Criterios de Aceptación: DADO que tengo reservas activas CUANDO solicito eliminar la cuenta ENTONCES el sistema me informa que deben cancelarse antes de continuar. DADO que elimino mi cuenta CUANDO intento reingresar con mi usuario original ENTONCES el sistema no me permite el acceso.
US-13 | Publicar vehículo | Must | 2
Descripción: Como rentador quiero publicar mis vehículos para ponerlos en alquiler en la plataforma
Criterios de Aceptación: DADO que soy rentador con identidad verificada CUANDO completo el formulario con foto, descripción, tipo de transmisión, accesibilidad y precio base ENTONCES el vehículo aparece en 'Mis vehículos' en estado pendiente de aprobación. DADO que intento publicar un vehículo ya registrado CUANDO envío el formulario ENTONCES el sistema indica que el vehículo ya existe. DADO que envío el formulario con campos obligatorios faltantes CUANDO intento continuar ENTONCES el sistema indica los campos faltantes y no publica el vehículo. DADO que ingreso un precio base negativo o cero CUANDO intento publicar ENTONCES el sistema muestra un error de validación.
US-14 | Verificar documentación del vehículo | Must | 3
Descripción: Como rentador quiero validar la documentación de mi vehículo para que quede habilitado para alquiler en la plataforma
Criterios de Aceptación: DADO que publico un vehículo CUANDO llego al paso de documentación ENTONCES el sistema solicita obligatoriamente título/cédula verde. DADO que subo los documentos CUANDO envío el formulario ENTONCES el vehículo queda en estado 'Pendiente de aprobación' y no aparece en el catálogo. DADO que la documentación es aprobada CUANDO el revisor confirma ENTONCES el vehículo pasa a 'Publicado', aparece en el catálogo y el rentador recibe notificación. DADO que la documentación es rechazada CUANDO el revisor detecta un problema ENTONCES el vehículo permanece pendiente y el rentador recibe el motivo para corregir.
US-15 | Gestionar vehículos (CRUD) | Must | 5
Descripción: Como rentador quiero actualizar, habilitar, deshabilitar y eliminar mis vehículos para mantener mi flota actualizada
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a mis vehículos CUANDO selecciono uno ENTONCES veo opciones de actualizar, habilitar/deshabilitar y eliminar. DADO que actualizo la información de un vehículo CUANDO guardo los cambios ENTONCES se reflejan inmediatamente en el catálogo. DADO que deshabilito un vehículo CUANDO confirmo ENTONCES pasa a 'Deshabilitado' y no aparece en búsquedas, sin afectar reservas ya confirmadas. DADO que habilito un vehículo deshabilitado CUANDO confirmo ENTONCES vuelve a aparecer en el catálogo. DADO que elimino un vehículo con reservas pendientes CUANDO confirmo ENTONCES el sistema cancela las reserva
US-65 | Penalización tras cancelación de reserva | Should | 5
Descripción: Como rentador quiero cancelar una reserva para tenerlo disponible por necesidad personal
Criterios de Aceptación: DADO que cancelo una reserva CUANDO confirmo ENTONCES el sistema reembolsa a los conductores, aplica penalización al rentador y cancela la reserva.
US-16 | Asociar set de reglas al vehículo | Should | 3
Descripción: Como rentador quiero asociar un set de reglas de reserva a cada vehículo para personalizar las condiciones de alquiler por unidad
Criterios de Aceptación: DADO que tengo sets de reglas configurados CUANDO edito un vehículo ENTONCES puedo seleccionar qué set de reglas aplicarle. DADO que asocio un set de reglas a un vehículo CUANDO un conductor lo reserva ENTONCES las condiciones del set (política, seña, precios) se aplican automáticamente. DADO que modifico un set de reglas ya asociado CUANDO guardo los cambios ENTONCES los cambios aplican a reservas futuras, no a las ya confirmadas.
US-17 | Etiquetas y características del vehículo | Should | 2
Descripción: Como rentador quiero agregar etiquetas y características especiales a mis vehículos para que los conductores los encuentren más fácilmente
Criterios de Aceptación: DADO que edito un vehículo CUANDO accedo a la sección de características ENTONCES puedo seleccionar etiquetas: GPS, silla para bebé, techo solar, apto para mascotas, entre otras. DADO que agrego etiquetas CUANDO el conductor filtra por características ENTONCES mi vehículo aparece en los resultados si cumple el filtro. DADO que elimino una etiqueta CUANDO lo guardo ENTONCES deja de ser visible en el catálogo y en los filtros.
US-18 | Buscar vehículos | Must | 2
Descripción: Como conductor quiero buscar vehículos por zona y fecha para encontrar opciones disponibles que se adapten a mis necesidades
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la sección de alquiler CUANDO ingreso una ciudad y rango de fechas ENTONCES el sistema muestra vehículos disponibles con foto, modelo, año, precio total, reseñas y nombre del rentador. DADO que selecciono preferencias de tipo de vehículo CUANDO continúo ENTONCES los resultados se filtran por esa preferencia. DADO que no hay vehículos disponibles CUANDO realizo la búsqueda ENTONCES el sistema informa que no hay resultados y sugiere fechas o zonas alternativas.
US-19 | Filtros avanzados y ordenar resultados | Must | 2
Descripción: Como conductor quiero filtrar y ordenar los resultados de búsqueda para encontrar el vehículo ideal más rápido
Criterios de Aceptación: DADO que estoy en la lista de resultados CUANDO abro el panel de filtros ENTONCES veo opciones de rango de precio, tipo, asientos, baúl, reseñas, año, modelo, transmisión y accesibilidad. DADO que aplico filtros CUANDO toco 'Aplicar' ENTONCES la lista se actualiza mostrando solo vehículos que cumplen todos los criterios. DADO que quiero ordenar los resultados CUANDO selecciono criterio (precio, distancia, calificación) ENTONCES la lista se reordena en tiempo real.
US-20 | Ver detalles del vehículo | Must | 2
Descripción: Como conductor quiero ver la ficha completa de un vehículo para decidir si lo alquilo con información suficiente
Criterios de Aceptación: DADO que toco un vehículo en la lista CUANDO se carga la pantalla de detalle ENTONCES veo galería de fotos, descripción, año, modelo, kilometraje, pasajeros, baúl, transmisión, accesibilidad, precio por día y total. DADO que estoy en la ficha CUANDO bajo al apartado de reseñas ENTONCES veo las últimas 5 con opción de ver más, promedio general y distribución de estrellas. DADO que toco el nombre del rentador CUANDO se abre el perfil ENTONCES veo sus publicaciones, reputación y badge de verificación. DADO que el vehículo no tiene disponibilidad para mis fechas CUANDO entro al detalle ENTONCES se muestra banner 'No disponible' y el botón de reserva está deshabilitado.
US-21 | Gestionar favoritos | Should | 2
Descripción: Como conductor quiero agregar, ver y eliminar vehículos de mis favoritos para acceder rápido a las opciones que me interesan
Criterios de Aceptación: DADO que veo un vehículo CUANDO toco el ícono de favorito ENTONCES el vehículo se agrega a mi lista de favoritos. DADO que accedo a mis favoritos CUANDO cargo la sección ENTONCES veo todos los vehículos guardados con su estado de disponibilidad actual. DADO que un vehículo favorito tiene nueva disponibilidad CUANDO el sistema detecta el cambio ENTONCES recibo una notificación. DADO que elimino un favorito CUANDO confirmo la acción ENTONCES desaparece de la lista.
US-22 | Buscar por mapa interactivo | Could | 13
Descripción: Como conductor quiero ver las rentadoras disponibles en un mapa para encontrar opciones cercanas a mi ubicación o destino
Criterios de Aceptación: DADO que accedo al mapa interactivo CUANDO se carga ENTONCES veo marcadores de rentadoras con vehículos disponibles, precio mínimo y stock. DADO que toco un marcador CUANDO se expande la tarjeta ENTONCES veo nombre de rentadora, cantidad de autos disponibles, precio desde y reputación promedio. DADO que aplico filtros CUANDO los actualizo ENTONCES los marcadores del mapa se actualizan en tiempo real. DADO que activo 'Cerca de mí' CUANDO el GPS está habilitado ENTONCES el mapa se centra en mi ubicación y muestra rentadoras en un radio configurable.
US-23 | Recomendaciones personalizadas | Could | 13
Descripción: Como conductor con historial de reservas quiero recibir recomendaciones de vehículos personalizadas para descubrir opciones relevantes sin tener que buscar
Criterios de Aceptación: DADO que tengo al menos una reserva completada CUANDO accedo al inicio de la app ENTONCES veo una sección 'Sugerido para vos' con vehículos basados en mi historial y preferencias. DADO que no hay resultados exactos para mi búsqueda CUANDO el sistema lo detecta ENTONCES sugiere alternativas cercanas con diferencias claramente indicadas. DADO que guardo un vehículo como favorito CUANDO hay nueva disponibilidad ENTONCES recibo notificación.
US-24 | Reservar vehículo | Must | 3
Descripción: Como conductor quiero reservar un vehículo para asegurar su disponibilidad en las fechas que necesito
Criterios de Aceptación: DADO que selecciono un vehículo disponible CUANDO inicio el flujo de reserva ENTONCES veo detalles, desglose de costos y debo firmar el contrato digital antes de pagar. DADO que firmo el contrato digital CUANDO continúo al pago ENTONCES el sistema retiene la disponibilidad durante el proceso. DADO que dos conductores intentan reservar el mismo vehículo para las mismas fechas CUANDO uno confirma el pago ENTONCES el otro recibe aviso de no disponibilidad. DADO que no completo el pago en el tiempo límite CUANDO vence la retención ENTONCES la reserva se cancela y el vehículo vuelve a estar disponible.
US-25 | Pagar reserva | Must | 2
Descripción: Como conductor quiero pagar mi reserva con diferentes métodos para formalizar el alquiler de forma segura
Criterios de Aceptación: DADO que estoy en el flujo de pago CUANDO selecciono el método ENTONCES veo tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria y billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá). DADO que elijo pago por transferencia CUANDO confirmo ENTONCES el sistema genera CBU/CVU y monto con validez de 2 horas, y la reserva queda en 'Pendiente de acreditación'. DADO que la transferencia no se acredita en 2 horas CUANDO vence el plazo ENTONCES la reserva se cancela automáticamente y el vehículo vuelve a estar disponible. DADO que el pago es exitoso CUANDO se confirma ENTONCES la reserva pasa a 'Confirmada', se genera el voucher con QR y se notifica a ambas partes.
US-26 | Reservar con seña | Should | 3
Descripción: Como conductor quiero reservar un vehículo pagando solo una seña para asegurar la reserva sin abonar el total de inmediato
Criterios de Aceptación: DADO que el rentador habilitó seña CUANDO estoy en el flujo de pago ENTONCES veo la opción de pagar seña con el porcentaje configurado por el rentador. DADO que elijo pagar seña CUANDO confirmo el pago ENTONCES la reserva queda en estado 'Señada' con fecha límite para completar el pago total. DADO que pago el saldo restante antes de la fecha límite CUANDO se acredita ENTONCES la reserva pasa a 'Pagada' y se notifica al rentador. DADO que no pago el saldo en el plazo CUANDO vence ENTONCES la reserva se cancela automáticamente, se aplica la política de cancelación y el vehículo vuelve a estar disponible.
US-27 | Voucher digital con QR | Must | 5
Descripción: Como conductor con reserva confirmada quiero recibir un voucher digital con código QR para presentarlo al retirar el vehículo y tener comprobante de mi reserva
Criterios de Aceptación: DADO que confirmo el pago CUANDO el sistema genera la confirmación ENTONCES el voucher se crea, se envía por email y queda disponible en la app. DADO que presento el voucher al rentador CUANDO lo escanea ENTONCES verifica los datos de la reserva (conductor, fechas, vehículo, estado de pago). DADO que la reserva es cancelada CUANDO el sistema procesa la cancelación ENTONCES el QR queda invalidado. DADO que no tengo conexión CUANDO accedo a mis reservas activas ENTONCES el voucher está disponible offline.
US-28 | Ver y gestionar reservas (conductor) | Must | 2
Descripción: Como conductor quiero ver el detalle y estado de mis reservas activas y pasadas para hacer seguimiento de mis alquileres
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a 'Mis reservas' CUANDO se carga la pantalla ENTONCES veo reservas listadas con estado, fechas, vehículo, importe y acciones disponibles. DADO que toco una reserva activa CUANDO se abre el detalle ENTONCES puedo ver el contrato, descargar el comprobante y acceder a acciones (cancelar, reportar). DADO que toco una reserva completada CUANDO se abre el detalle ENTONCES puedo ver el resumen y, si aplica, dejar o ver la reseña.
US-29 | Cancelar reserva (conductor) | Should | 5
Descripción: Como conductor quiero poder cancelar una reserva para librarme del compromiso cuando ya no la necesito
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva confirmada CUANDO accedo al detalle ENTONCES veo claramente la política de cancelación aplicable y el monto que recibiría de reembolso. DADO que confirmo la cancelación CUANDO el sistema la procesa ENTONCES la reserva pasa a 'Cancelada', se aplica el reembolso según la política y se notifica al rentador. DADO que la política es Estricta y estoy dentro del período sin reembolso CUANDO cancelo ENTONCES el sistema me advierte que no recibiré devolución antes de confirmar.
US-30 | Pagar reserva desde alquileres pendientes | Should | 2
Descripción: Como conductor quiero completar el pago de una reserva señada desde mis alquileres pendientes para no perder la reserva por falta de pago
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva en estado 'Señada' CUANDO accedo a alquileres pendientes ENTONCES veo el saldo restante, la fecha límite de pago y el botón para completar el pago. DADO que completo el pago CUANDO se acredita ENTONCES la reserva pasa a 'Pagada' y recibo confirmación con el voucher actualizado. DADO que se acerca la fecha límite CUANDO quedan 24 horas ENTONCES recibo una notificación de alerta para completar el pago.
US-31 | Re-reservar desde historial | Could | 3
Descripción: Como conductor frecuente quiero re-reservar un vehículo que ya alquilé antes para ahorrar tiempo en el proceso
Criterios de Aceptación: DADO que estoy en el historial CUANDO toco 'Re-reservar' en una reserva completada ENTONCES el formulario se precarga con el mismo vehículo y solo debo seleccionar las nuevas fechas. DADO que el vehículo ya no está disponible CUANDO inicio la re-reserva ENTONCES el sistema informa y sugiere vehículos similares. DADO que completo la re-reserva CUANDO confirmo el pago ENTONCES se genera una nueva reserva independiente de la anterior.
US-32 | Solicitar reembolso | Should | 5
Descripción: Como conductor quiero solicitar un reembolso cuando corresponda para recuperar el dinero pagado
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva cancelada con reembolso aplicable CUANDO solicito el reembolso ENTONCES el sistema lo procesa según la política activa del rentador. DADO que el reembolso es aprobado CUANDO el sistema procesa la devolución ENTONCES el monto se acredita al medio de pago original en un plazo máximo de 10 días hábiles. DADO que el reembolso es rechazado CUANDO el sistema evalúa la política ENTONCES recibo notificación con el motivo.
US-33 | Retirar vehículo con código | Must | 3
Descripción: Como conductor quiero retirar el vehículo mediante un código QR para que el inicio del alquiler quede formalmente registrado
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva confirmada y abonada CUANDO me acerco al punto de retiro ENTONCES el rentador escanea mi QR para confirmar la identidad y la reserva. DADO que el rentador confirma la entrega CUANDO escanea el código ENTONCES la reserva pasa al estado 'En curso' y ambas partes reciben notificación. DADO que el código QR está invalidado CUANDO el rentador intenta escanearlo ENTONCES el sistema indica que el QR no es válido.
US-34 | Devolver vehículo con código | Must | 3
Descripción: Como conductor quiero entregar el vehículo al rentador mediante código para que la devolución quede formalmente registrada
Criterios de Aceptación: DADO que la reserva está 'En curso' y el período finalizó CUANDO indico que devolví el vehículo ENTONCES la reserva pasa a 'Pendiente confirmación de devolución' y el rentador recibe notificación. DADO que el rentador confirma la recepción CUANDO lo hace ENTONCES la reserva pasa a 'Completada' y ambas partes pueden dejar reseña. DADO que el conductor no regresa el vehículo en el tiempo acordado CUANDO se supera la fecha ENTONCES el sistema notifica a ambas partes y habilita el flujo de reporte/disputa.
US-35 | Extender alquiler (conductor) | Could | 8
Descripción: Como conductor con un alquiler en curso quiero solicitar una extensión para quedarme más tiempo con el vehículo si lo necesito
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva en curso CUANDO solicito extensión con las nuevas fechas ENTONCES el sistema notifica al rentador para que acepte o rechace. DADO que el rentador acepta la extensión CUANDO confirma ENTONCES la reserva se actualiza con las nuevas fechas y se genera el cobro adicional. DADO que el rentador rechaza la extensión CUANDO lo hace ENTONCES recibo notificación y la reserva mantiene la fecha original. DADO que el vehículo tiene otra reserva confirmada inmediatamente después CUANDO solicito extensión ENTONCES el sistema indica que no es posible extender por conflicto de agenda.
US-36 | Reportar problema durante el uso | Should | 5
Descripción: Como conductor quiero reportar un problema con el vehículo durante el alquiler para obtener asistencia o protección ante inconvenientes
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva en curso CUANDO presiono 'Reportar problema' y describo el inconveniente con fotos opcionales ENTONCES se abre un ticket vinculado a la reserva y se notifica al rentador. DADO que reporto un problema en la entrega CUANDO lo envío ENTONCES la reserva queda en estado 'En disputa' hasta resolución. DADO que el problema se resuelve CUANDO el ticket se cierra ENTONCES se notifica a ambas partes con el resultado.
US-37 | Contactar al rentador | Should | 8
Descripción: Como conductor quiero comunicarme con el rentador para coordinar detalles de la entrega o resolver dudas sobre la reserva
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva activa o pendiente CUANDO toco 'Chat con el rentador' ENTONCES accedo al chat interno con el historial de mensajes y puedo enviar nuevos. DADO que toco 'Contactar por WhatsApp' CUANDO el rentador tiene teléfono registrado ENTONCES se abre WhatsApp con el número del rentador pre-cargado. DADO que envío un mensaje en el chat interno CUANDO el rentador lo recibe ENTONCES recibe una notificación push.
US-38 | Reseñar alquiler | Should | 5
Descripción: Como conductor o rentador que completó un alquiler quiero dejar una reseña a la contraparte y al vehículo para que otros usuarios conozcan mi experiencia
Criterios de Aceptación: DADO que la reserva está 'Completada' CUANDO accedo al historial ENTONCES la opción 'Dejar reseña' está habilitada. DADO que completo la reseña con 1 a 5 estrellas y comentario CUANDO la envío ENTONCES se publica en el perfil del vehículo y de la contraparte. DADO que las reseñas son independientes CUANDO una parte completa la suya ENTONCES no se revela hasta que ambos completen o expire el período. DADO que accedo al historial de reservas CUANDO presiono 'Ver reseña' ENTONCES puedo obtener la información de la reseña generada anteriormente
US-39 | Reportar contraparte | Should | 5
Descripción: Como conductor o rentador quiero reportar a la contraparte ante comportamientos inapropiados para proteger mi reputación y obtener compensación si corresponde
Criterios de Aceptación: DADO que tengo un problema con la contraparte CUANDO presiono 'Reportar' y adjunto evidencia ENTONCES se genera un reporte formal vinculado a la reserva. DADO que reviso el historial de reservas CUANDO presiono 'Ver reporte asociado' ENTONCES puedo obtener la informacion del reporte generado anteriormente
US-40 | Recibir solicitud de reserva (rentador) | Must | 5
Descripción: Como rentador quiero recibir y ver las solicitudes de reserva de mis vehículos para aceptar o rechazar según mi criterio
Criterios de Aceptación: DADO que un conductor solicita reservar mi vehículo CUANDO se genera la solicitud ENTONCES recibo notificación push y veo la solicitud en mi panel con datos del conductor (nivel, reputación, verificación). DADO que reviso la solicitud CUANDO decido aceptar ENTONCES la reserva pasa a 'Confirmada' y el conductor recibe notificación para proceder al pago. DADO que rechazo la solicitud con motivo CUANDO lo hago ENTONCES el conductor recibe notificación con el motivo y el vehículo queda disponible.
US-41 | Aceptar/rechazar extensión de alquiler | Should | 5
Descripción: Como rentador quiero decidir si acepto o rechazo una solicitud de extensión para gestionar la disponibilidad de mi vehículo
Criterios de Aceptación: DADO que un conductor solicita extensión CUANDO recibo la notificación ENTONCES veo las fechas actuales, la extensión solicitada y la disponibilidad de mi vehículo. DADO que acepto la extensión CUANDO confirmo ENTONCES la reserva se actualiza y el conductor recibe notificación con el cobro adicional. DADO que rechazo la extensión CUANDO lo hago ENTONCES el conductor recibe notificación y la reserva mantiene la fecha original.
US-42 | Cancelar reserva (rentador) | Should | 5
Descripción: Como rentador quiero poder cancelar una reserva confirmada asumiendo las consecuencias correspondientes cuando sea necesario
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva confirmada CUANDO la cancelo ENTONCES el conductor recibe reembolso total, se aplica penalización a mi score de reputación y ambas partes reciben notificación. DADO que cancelo una reserva CUANDO el sistema la procesa ENTONCES el vehículo vuelve a estar disponible para esas fechas.
US-43 | Entregar vehículo al conductor | Must | 3
Descripción: Como rentador quiero registrar la entrega del vehículo al conductor para que el inicio del alquiler quede formalizado
Criterios de Aceptación: DADO que el conductor se presenta con el QR CUANDO lo escaneo ENTONCES verifico sus datos y confirmo la entrega. DADO que confirmo la entrega CUANDO el sistema la registra ENTONCES la reserva pasa a 'En curso' y se registra la fecha y hora de inicio. DADO que el conductor no coincide con los datos de la reserva CUANDO intento confirmar ENTONCES el sistema alerta sobre la discrepancia y no confirma la entrega.
US-44 | Recibir vehículo del conductor | Must | 3
Descripción: Como rentador quiero registrar la recepción del vehículo al finalizar el alquiler para cerrar el ciclo formalmente
Criterios de Aceptación: DADO que el rentador se presenta con el QR CUANDO el conductor lo escanea ENTONCES verifica sus datos y confirma la entrega. DADO que confirmo la entrega CUANDO el sistema la registra ENTONCES la reserva pasa a 'Terminada' y se registra la fecha y hora de fin. DADO que el QR no coincide con los datos de la reserva CUANDO intento confirmar ENTONCES el sistema alerta sobre la discrepancia y no confirma la entrega.
US-45 | Recibir pago post-alquiler | Must | 5
Descripción: Como rentador quiero recibir el cobro correspondiente al finalizar cada alquiler para monetizar mi flota
Criterios de Aceptación: DADO que una reserva pasa a 'Completada' CUANDO el sistema procesa la liquidación ENTONCES recibo el monto correspondiente menos la comisión de la plataforma en mi cuenta bancaria vinculada. DADO que recibo el pago CUANDO el sistema lo acredita ENTONCES recibo notificación con el detalle del monto y la reserva asociada. DADO que no tengo cuenta bancaria vinculada CUANDO se procesa una liquidación ENTONCES el pago queda retenido hasta que vincule una cuenta.
US-46 | Ver panel de reservas (rentador) | Must | 5
Descripción: Como rentador quiero ver todas mis reservas organizadas por estado para gestionar mi operación diaria
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a mi panel de reservas CUANDO se carga ENTONCES veo reservas separadas por estado: pendientes, confirmadas, en curso, completadas y canceladas. DADO que selecciono una reserva CUANDO se abre el detalle ENTONCES veo datos del conductor, fechas, vehículo, monto y acciones disponibles. DADO que filtro por estado o período CUANDO aplico el filtro ENTONCES la lista se actualiza mostrando solo las reservas correspondientes.
US-47 | Comunicarse con el conductor (rentador) | Should | 5
Descripción: Como rentador quiero comunicarme con el conductor para coordinar detalles del alquiler
Criterios de Aceptación: DADO que tengo una reserva activa o pendiente CUANDO accedo al chat ENTONCES veo el historial de mensajes y puedo enviar nuevos. DADO que envío un mensaje CUANDO el conductor lo recibe ENTONCES recibe una notificación push. DADO que el conductor envía un mensaje CUANDO accedo al chat ENTONCES veo el mensaje y puedo responder.
US-48 | Definir políticas de cancelación | Must | 3
Descripción: Como rentador quiero definir mis propias políticas de cancelación para proteger mis ingresos ante cancelaciones tardías
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la configuración de políticas CUANDO configuro la política ENTONCES puedo elegir entre Flexible (reembolso total hasta 24h antes), Moderada (50% hasta 48h antes) o Estricta (sin reembolso dentro de 7 días). DADO que un conductor cancela CUANDO el sistema evalúa la política ENTONCES aplica el reembolso correspondiente según la política y la anticipación. DADO que el conductor accede al detalle del vehículo CUANDO lo visualiza ENTONCES puede ver claramente qué reembolso recibiría si cancela.
US-49 | Definir uso de seña y precio base | Must | 5
Descripción: Como rentador quiero configurar si requiero seña y cuál es mi precio base para gestionar mis condiciones de alquiler por vehículo
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la configuración de un vehículo CUANDO habilito la seña ENTONCES puedo definir el porcentaje requerido (entre 10% y 50%). DADO que defino el precio base CUANDO lo guardo ENTONCES aplica a todas las nuevas reservas del vehículo. DADO que cambio el precio base CUANDO hay reservas ya confirmadas ENTONCES el cambio aplica solo a reservas futuras.
US-50 | Definir set de reglas de reserva | Should | 3
Descripción: Como rentador quiero crear sets de reglas de reserva reutilizables para aplicarlos a múltiples vehículos de forma eficiente
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la gestión de reglas CUANDO creo un nuevo set ENTONCES puedo definir: política de cancelación, uso de seña, kilometraje máximo y tiempo mínimo/máximo de alquiler. DADO que guardo el set CUANDO voy a gestionar un vehículo ENTONCES puedo asociarle ese set con un solo click. DADO que modifico un set de reglas CUANDO lo guardo ENTONCES el cambio aplica a todos los vehículos asociados en reservas futuras.
US-51 | Configurar precios dinámicos | Could | 13
Descripción: Como rentador quiero configurar precios dinámicos automaticos para maximizar mis ingresos según la demanda
Criterios de Aceptación: DADO que habilito fluctuación dinámica por demanda CUANDO el sistema detecta que la demanda de vehiculos simultanea es alta ENTONCES el precio de mis vehiculos sube automáticamente según un factor de ajuste.
US-52 | Definir descuentos por alquiler prolongado | Could | 3
Descripción: Como rentador quiero ofrecer descuentos por alquileres de larga duración para incentivar reservas más largas
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la configuración de precios CUANDO defino descuentos escalonados (semanal, quincenal, mensual) ENTONCES el sistema aplica el descuento automáticamente cuando la reserva cumple el umbral. DADO que un conductor reserva por 7 días o más CUANDO el sistema calcula el precio ENTONCES muestra el descuento aplicado y el ahorro obtenido. DADO que modifico los descuentos CUANDO los guardo ENTONCES aplican a reservas nuevas sin afectar las confirmadas.
US-53 | Definir cargo por entrega a domicilio | Could | 2
Descripción: Como rentador quiero configurar un cargo adicional por la entrega del vehículo a domicilio para cubrir ese costo cuando corresponda
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la configuración del vehículo CUANDO habilito la entrega a domicilio ENTONCES puedo definir un monto adicional por el servicio. DADO que un conductor selecciona entrega a domicilio CUANDO avanza al pago ENTONCES ve el cargo adicional desglosado claramente. DADO que deshabilito la entrega a domicilio CUANDO guardo ENTONCES esa opción no aparece disponible para nuevas reservas.
US-54 | Ajuste masivo de precios | Must | 5
Descripción: Como rentador con múltiples vehículos quiero editar precios en lote para ahorrar tiempo en la gestión de mi flota
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la gestión de flota CUANDO selecciono múltiples vehículos ENTONCES se habilita la opción 'Ajustar precio en lote'. DADO que ingreso un nuevo precio base o porcentaje de ajuste CUANDO lo confirmo ENTONCES el sistema muestra una preview del impacto antes de aplicar. DADO que confirmo el ajuste CUANDO se aplica ENTONCES todos los vehículos seleccionados actualizan su precio y recibo confirmación con el detalle.
US-55 | Promocionar vehículos | Could | 5
Descripción: Como rentador quiero pagar para promocionar mis vehículos para darles mayor visibilidad en los resultados de búsqueda
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la gestión de un vehículo CUANDO selecciono 'Promocionar' ENTONCES veo las opciones de duración y costo de la promoción. DADO que confirmo el pago CUANDO se acredita ENTONCES el vehículo pasa a estado 'Promocionado' y aparece antes que los no promocionados en búsquedas. DADO que se acaba el tiempo de promoción CUANDO vence ENTONCES el vehículo vuelve a su posición orgánica automáticamente. DADO que intento promocionar un vehículo ya promocionado CUANDO lo hago ENTONCES el sistema indica que ya está activa una promoción.
US-56 | Dashboard de métricas (rentador) | Must | 8
Descripción: Como rentador quiero visualizar un dashboard con métricas clave de mi flota para tomar decisiones informadas sobre mi negocio
Criterios de Aceptación: DADO que accedo al dashboard CUANDO se carga ENTONCES veo: ocupación actual por vehículo, ingresos del mes, tasa de cancelación y vehículos más rentados. DADO que selecciono un período (semana, mes, trimestre) CUANDO lo aplico ENTONCES todas las métricas se actualizan al rango seleccionado. DADO que un vehículo tiene baja ocupación CUANDO el sistema lo detecta ENTONCES el dashboard lo resalta con sugerencias (promover, ajustar precio). DADO que accedo a la vista por vehículo CUANDO la selecciono ENTONCES veo el detalle de ingresos, ocupación y cancelaciones de cada uno.
US-57 | Ver historial de reservas y reseñas (rentador) | Could | 5
Descripción: Como rentador quiero ver el historial completo de mis reservas y reseñas recibidas para evaluar mi desempeño en la plataforma
Criterios de Aceptación: DADO que accedo al historial de reservas CUANDO se carga ENTONCES veo todas las reservas con estado, fechas, vehículo, conductor y monto, con filtros por período y estado. DADO que accedo al historial de reseñas CUANDO se carga ENTONCES veo todas las reseñas recibidas (por vehículo y personales) con fecha, calificación y comentario. DADO que selecciono una reserva del historial CUANDO accedo al detalle ENTONCES puedo ver toda la información del alquiler y la reseña asociada si existe.
US-58 | Consultar FAQ | Must | 2
Descripción: Como usuario quiero consultar las preguntas frecuentes para resolver mis dudas sin necesidad de contactar soporte
Criterios de Aceptación: DADO que accedo a la sección de soporte CUANDO se carga ENTONCES veo el FAQ organizado por categorías con un campo de búsqueda. DADO que escribo en el buscador CUANDO ingreso una palabra clave ENTONCES el sistema filtra las preguntas relevantes en tiempo real.
US-59 | Crear y hacer seguimiento de tickets | Could | 13
Descripción: Como usuario quiero crear tickets de soporte y hacer seguimiento de su estado para resolver problemas con asistencia del equipo
Criterios de Aceptación: DADO que tengo un problema no resuelto por FAQ CUANDO creo un ticket ENTONCES ingreso asunto, descripción y adjuntos opcionales, y el ticket queda en estado 'Abierto'. DADO que el equipo de soporte responde CUANDO hay una respuesta nueva ENTONCES recibo notificación push y puedo responder desde el chat del ticket. DADO que el ticket se resuelve CUANDO el agente lo cierra ENTONCES recibo notificación y puedo calificar la atención de 1 a 5 estrellas. DADO que hago seguimiento CUANDO accedo a mis tickets ENTONCES veo el historial de mensajes y el estado actual de cada ticket.
US-60 | Chat de soporte | Could | 8
Descripción: Como usuario quiero comunicarme con el equipo de soporte en tiempo real para resolver problemas urgentes sin salir de la app
Criterios de Aceptación: DADO que toco 'Contactar soporte' CUANDO se abre el chat ENTONCES veo el tiempo estimado de respuesta y el historial de la conversación si existe. DADO que envío un mensaje CUANDO el agente responde ENTONCES recibo notificación push y el mensaje aparece en el chat. DADO que la consulta es resuelta CUANDO el agente cierra el chat ENTONCES puedo calificar la atención y el historial queda guardado.
US-61 | Notificaciones push | Could | 5
Descripción: Como usuario quiero recibir notificaciones push relevantes para estar al tanto de eventos importantes sin tener que abrir la app
Criterios de Aceptación: DADO que una reserva cambia de estado CUANDO se produce el evento ENTONCES recibo notificación push con el resumen y acceso directo a la reserva. DADO que tengo documentación próxima a vencer CUANDO el sistema ejecuta el job diario ENTONCES recibo alerta con el documento y días restantes. DADO que hay un mensaje nuevo en un ticket CUANDO se registra ENTONCES recibo notificación push. DADO que deshabilité las notificaciones CUANDO se produce cualquier evento ENTONCES no se envía push pero el evento queda en el centro de notificaciones in-app.
US-62 | Sistema de reputación y scores | Must | 13
Descripción: Como plataforma necesito un sistema de reputación bidireccional para generar confianza entre conductores y rentadores
Criterios de Aceptación: DADO que un alquiler se completa y ambas partes dejan reseña CUANDO el sistema procesa las calificaciones ENTONCES actualiza el score de conductor y rentador con el promedio ponderado. DADO que un rentador tiene score bajo (< 3.5) CUANDO el sistema lo detecta ENTONCES sus vehículos reciben menor posicionamiento en búsquedas. DADO que un conductor tiene reputación excelente (≥ 4.8) CUANDO los rentadores ven su solicitud ENTONCES aparece el badge 'Conductor destacado' en su perfil. DADO que hay un reporte confirmado contra un usuario CUANDO se cierra el ticket a su desfavor ENTONCES su score se penaliza y puede llegar a suspensión si acumula penalizaciones.
US-63 | Sistema de niveles y beneficios | Must | 5
Descripción: Como conductor frecuente quiero acumular experiencia y subir de nivel para acceder a beneficios exclusivos que premien mi fidelidad
Criterios de Aceptación: DADO que completo un alquiler y dejo una reseña CUANDO el sistema procesa la finalización ENTONCES acumulo puntos de experiencia visibles en mi perfil. DADO que acumulo suficientes puntos para subir de nivel CUANDO se alcanza el umbral ENTONCES recibo notificación de felicitación con los nuevos beneficios desbloqueados. DADO que soy conductor de nivel Plata o superior CUANDO realizo una búsqueda ENTONCES veo descuentos o beneficios exclusivos en las fichas de vehículo. DADO que un rentador ve mi solicitud CUANDO soy conductor de alto nivel ENTONCES puede ver mi nivel como señal de confiabilidad.
US-64 | Resolución de disputas manual | Could | 8
Descripción: Como conductor o rentador quiero poder escalar un conflicto a moderación humana para que la plataforma intervenga y lo resuelva de forma justa
Criterios de Aceptación: DADO que ninguna parte acepta la resolución automática CUANDO el ticket escala ENTONCES un moderador recibe el caso con toda la evidencia adjunta. DADO que el moderador revisa el ticket CUANDO solicita información adicional ENTONCES ambas partes reciben notificación y tienen 48 horas para responder. DADO que se resuelve la disputa CUANDO el moderador emite el fallo ENTONCES se notifica a ambas partes con el resultado, las acciones aplicadas y la posibilidad de apelar una sola vez. DADO que la disputa implica penalización económica CUANDO se cierra a desfavor del responsable ENTONCES el monto se debita automáticamente y se acredita al perjudicado.

## Análisis de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Categoría | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Atrasos en el desarrollo | Amenaza | Poca experiencia del equipo con el stack tecnológico mobile; subestimación de complejidad de features como control de concurrencia en reservas e integración de pagos | No llegar con el alcance esperado al MVP; acumulación de deuda técnica; carryover de User Stories entre sprints | Técnicos - Tecnología | 0.01 | 0.05 | 0.0005 | Mitigar: arrancar las US complejas (reserva, pago, QR) más temprano en el sprint y armarlas en pareja | 0.2 | Capacitaciones y pair programming en tecnologías críticas; aumentar las horas semanales dedicadas al proyecto temporalmente; re-priorizar dentro del sprint actual sin sacar funcionalidades | Activo | PM y dev team | 2026-06-17 | MITIGADO
2 | Fallos en integración entre frontend y backend | Amenaza | APIs no estandarizadas; falta de contrato API previo; cambios de interfaz sin comunicación entre partes | Pérdida de tiempo en debugging; bugs en producción; bloqueos en sprints que impiden validar User Stories end-to-end | Técnicos - Complejidad | 0.05 | 0.05 | 0.0025 | Mitigar: acordar el contrato de cada endpoint (request/response) antes de empezar a codear | 0.25 | Definir contratos de API con OpenAPI/Swagger antes de implementar; usar mocks para desarrollo paralelo; revisiones de integración en mid-sprint; establecer ambiente de staging compartido | Activo | PM y dev team | 2026-06-17 | MITIGADO
3 | Baja de miembro del equipo durante un sprint | Amenaza | Imprevisto externo de alta importancia; enfermedad; conflicto con obligaciones académicas o laborales | Menor capacidad del equipo para entregar funcionalidad; riesgo de perder conocimiento clave si el miembro es el único responsable de un módulo | Organizativos - Recursos y Priorización | 0 | 0.03 | 0 | Mitigar: que cada US la conozcan al menos 2 personas, y dejar README mínimo de cada módulo | 0.15 | Asegurar documentación técnica continua; rotación de conocimiento entre miembros (pair programming); reasignar tareas críticas al resto del equipo; solicitar apoyo externo temporal si es crítico | Activo | PM y dev team | 2026-06-17 | CERRADO
4 | Deuda técnica acumulada que compromete la mantenibilidad | Amenaza | Decisiones de diseño apresuradas para cumplir plazos; falta de pruebas unitarias e integración; refactorización pospuesta; ausencia de revisiones de código (code reviews) | Aumento exponencial del tiempo de desarrollo en sprints avanzados; bugs difíciles de aislar; dificultad para incorporar features complejas como resolución de disputas o recomendaciones | Gestión del proyecto - Control | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Mitigar: dejar 10-15% del sprint para refactor y exigir code review antes de mergear | 0.2 | Establecer code reviews obligatorios como parte del proceso; reservar 15-20% de la capacidad del sprint para refactorización; incluir testing automatizado como criterio de aceptación de las User Stories | Activo | PM y dev team | 2026-06-17 | Baja P&I Exp. queda en 1
5 | Aprovechar herramientas LLM para acelerar generación de boilerplate | Oportunidad | El equipo tiene acceso a LLMs (Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini) que pueden ayudar en la generación de código para US repetitivas (CRUDs, validaciones, tests) | Reducción del tiempo del desarrollo en US estándar; más tiempo para resolver complejidad de US críticas | Gestión del proyecto - Planificación | 0.99 | 0.3 | 0.297 | Explotar: usar LLM para generar tests, documentación y CRUDs simples, siempre con code review | 0.25 | Re-asignar las horas ahorradas a pulir calidad, testing y UX de las funcionalidades core | Activo | PM y dev team | 2026-06-14 | HECHO
6 | Feedback temprano y frecuente del PO en demos semanales | Oportunidad | El PO está disponible para demos semanales (al final de cada sprint de 1 semana). | Detección temprana de desviaciones de producto; menos retrabajo; mayor alineación con la visión del PO | Gestión del proyecto - Comunicación | 1 | 0.01 | 0.01 | Mejorar: ir a cada demo con un prototipo navegable y anotar el feedback en el momento | 0.25 | Si el PO detecta una desviación grande, ajustar el siguiente sprint planning para incorporar el cambio | Activo | PO, PM y dev team | 2026-06-17 | CERRADO
7 | Pérdida de acceso a agentes de programación gratuitos | Amenaza | Reducción unilateral de límites gratuitos por parte del proveedor (como ocurrió con Copilot); cambio de modelo de negocio hacia planes pagos | Reducción de productividad en generación de código; atrasos en el desarrollo si el equipo no puede reemplazar la herramienta rápidamente | Externo - Proveedores | 0.3 | 0.3 | 0.09 | Mitigar: mantener conocimiento técnico actualizado y documentación continua del stack para no depender exclusivamente de los agentes | 0.35 | Si los agentes gratuitos disponibles pasan a ser pagos, operar sin ellos apoyándose en el conocimiento técnico del equipo ya consolidado; identificar y migrar a nuevas alternativas gratuitas disponibles en el momento | Activo | Dev Team | 2026-06-17 | Baja P&I Exp. queda en 9

## WBS
ROCKET LEASE Plataforma de Alquiler de Vehículos
1. Gestión de Artefactos | 2. Cuenta y Seguridad | 3. Gestión de Flota |  | 4. Búsqueda y Descubrimiento | 5. Reserva y Pagos | 6. Operación del Alquiler | 7. Comunicación y Reputación | 8. Soporte y Disputas | 9. Análisis y Reportes
1.1 Cronograma | 2.1 Autenticación | 3.1 Publicación de Vehículos |  | 4.1 Buscador y Filtros | 5.1 Reserva | 6.1 Entrega y Devolución | 7.1 Comunicación entre partes | 8.1 Autogestión (FAQ) | 9.1 Dashboard de Métricas
1.2 WBS | 2.2 Verificación de Identidad | 3.2 Configuración de Negocio |  | 4.2 Detalle de Vehículo | 5.2 Pagos y Cobros | 6.2 Gestión de Reservas (Rentador) | 7.2 Reseñas y Reputación | 8.2 Atención humana | 9.2 Histórico y Reseñas
1.3 Backlog | 2.3 Gestión de Perfil | 3.3 Pricing y Promociones |  | 4.3 Mapa y Recomendaciones | 5.3 Reembolsos y Cancelaciones | 6.3 Extensiones e Incidencias | 7.3 Niveles y Beneficios | 8.3 Resolución de Disputas
1.4 USM | [6 empty] | 7.4 Notificaciones
1.5 Personas
1.6 E-NO-H-NH
1.7 Features
1.8 Riesgos
1.9 Product Vision
1.10 Plan de Comunicación

## Plan de Comunicación
Comunicación | Canal | Frecuencia | Objetivo | Formato | Audiencia
Sprint Planning | Discord | Semanal (Inicio de cada sprint) | Definir el scope global e individual del equipo | Oral/Visual | Equipo
Daily Stand-up async | WhatsApp | Diaria | Comunicación informal, dinámica donde cada miembro reporta lo que hizo ayer y lo que va a hacer hoy | Escrita | Equipo
Mid-Sprint Review | Discord | Semanal (Mitad de cada sprint) | Status de avance, detección temprana de impedimentos y replanificación si aplica | Oral | Equipo
Pre-Demo | Discord | Semanal (Días previos a Demo) | Simulacro de la demo y verificación de criterios de aceptación antes de la reunión con PO | Oral/Visual | Equipo
Demo y Status report con PO | Google Meet / Presencial | Semanal (Fin de cada sprint) | Demostrar avances al PO y realizar Status report del sprint, incluyendo revisión de alcance, métricas, riesgos, costos y definición del próximo sprint | Visual | PO
Sprint Retrospective interna | Discord | Semanal (Post-Demo) | Evaluar y ajustar qué seguir haciendo, qué dejar de hacer, y qué empezar a hacer (action items internos) | Oral/Visual | Equipo
Feedback over tasks | GitHub + Drive | On-Demand | Code review y discusión técnica sobre desarrollos en curso | Escrita | Equipo

## Sprint 1
TODO | DOING | TEST | DONE
| US-18 — Buscar vehículos |  | US-01 — Registrar usuario | US-13 — Publicar vehículo
|  |  | US-02 — Loguear usuario | US-15 — Gestionar vehículos (CRUD)
|  |  | US-03 — Recuperar contraseña | US-17 — Etiquetar y definir características del vehículo
|  |  | US-04 — Cerrar sesión | US-58 — Consultas FAQ | Sprint Goal:
|  |  | US-05 — Validar email y teléfono | US-19 — Filtros avanzado y ordenamiento de resultados
|  |  | US-06 — Ver y editar perfil | US-20 — Ver detalles del vehículo | Informe del sprint:
|  |  | US-12 — Eliminar cuenta | US-21 — Gestionar Favoritos
[6 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
[5 empty] | Pendiente | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 13 | 5
[5 empty] | Realizado | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 8 | 3
[5 empty] | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | 30 | 33
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 2
TODO | DOING | TEST | DONE
|  |  | US-24 — Reservar vehiculo | US-46 — Ver panel de reservas (rentador)
|  |  | US-40 — Recibir solicitud de reserva (rentador) | US-28 — Ver y gestionar reservas (conductor)
|  |  | US-27 — Voucher digital con QR | US-33 — Retirar vehiculo con codigo
|  |  | US-50 — Definir set de reglas de reserva | US-43 —Entregar vehiculo al conductor | Sprint Goal:
|  |  | US-16 — Asociar set de reglas al vehiculo | US-44 — Recibir vehiculo del conductor
|  |  | US-25 — Pagar reserva | US-34 — Devolver vehiculo con codigo | Informe del sprint:
US-18 — Buscar vehículos
[6 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
[5 empty] | Pendiente | 42 | 42 | 42 | 39 | 34 | 27 | 25 | 2
[5 empty] | Realizado | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 23 | 2
[5 empty] | Acumulado | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 17 | 40 | 42
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 3
TODO | DOING | TEST | DONE
|  |  | US-07 — Verificar identidad (DNI) | US-48 — Definir politicas de cancelación
|  |  | US-08 — Verificar registro de conducir | US-49 — Definir uso de seña y precio base
|  |  | US-09 — Verificar identidad extranjera | US-54 — Ajuste masivo de precios
|  |  | US-10 — Gestionar medios de pago | US-55 — Promocionar vehículos | Sprint Goal:
|  |  | US-11 — Gestionar cuenta bancaria | US-37 — Contactar al rentador
|  |  | US-14 — Verificar documentación del vehículo | US-47 — Comunicarse con el conductor | Informe del sprint:
US-22 — Buscar por mapa interactivo
[6 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
[5 empty] | Pendiente | 58 | 58 | 58 | 45 | 42 | 32 | 10 | 6
[5 empty] | Realizado | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 22 | 4 | 6
[5 empty] | Acumulado | 0 | 0 | 13 | 16 | 26 | 48 | 52 | 58
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 4
TODO | DOING | TEST | DONE
|  |  | US-57 — Ver historial de reservas y reseñas (rentador) | US-42 — Cancelar reserva (rentador)
|  |  | US-26 — Reservar con seña | US-65 — Penalización tras cancelación de reserva
|  |  | US-29 — Cancelar reserva (conductor) | US-45 — Recibir pago post-alquiler
|  |  | US-30 — Pagar reserva desde alquileres pendientes | US-36 — Reportar problema durante el uso | Sprint Goal:
|  |  | US-32 — Solicitar reembolso | US-52 — Definir descuentos por alquiler prolongado
|  |  | US-35 — Extender alquiler | US-53 — Definir cargo por entrega a domicilio | Informe del sprint:
|  |  | US-41 — Aceptar/Rechazar extensión de alquiler | US-57 — Ver historial de reservas y reseñas (rentador)
[6 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
[5 empty] | Pendiente | 58 | 58 | 58 | 53 | 25 | 13 | 8 | 0
[5 empty] | Realizado | 0 | 0 | 5 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0
[5 empty] | Acumulado | 0 | 0 | 5 | 33 | 45 | 50 | 58 | 58
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 5
TODO | DOING | TEST | DONE
US-51 — Configurar precios dinámicos
US-56 — Dashboard de métricas (rentador)
US-59 — Crear y hacer seguimiento de tickets
|  |  | US-38 — Reseñar alquiler | Sprint Goal:
US-62 — Sistema de reputación y scores
|  |  | US-39 — Reportar contraparte | Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 57 | 57 | 57 | 57 | 49 | 39 | 26 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 26 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 31 | 57 | 57
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 6
TODO | DOING | TEST | DONE
US-62 — Sistema de reputación y scores
US-31 — Re-reservar desde historial
US-60 — Chat de soporte
|  |  | US-64 — Resolución de disputas manual | Sprint Goal:
US-63 — Sistemas de niveles y beneficios
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 37 | 37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
* completar sólo lo que está en blanco

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Planificado | 35 | 40 | 58 | 58 | 57 | 24 | 18
Planificado acumulado | 35 | 75 | 133 | 191 | 248 | 272 | 290
Realizado | 33 | 42 | 58 | 58 | 44 | 37 | 0
Realizado acumulado | 33 | 75 | 133 | 191 | 235 | 272 | 272
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint n
TODO | DOING | TEST | DONE
Sprint Goal:
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1
|  |  |  | Realizado | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Acumulado | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MUY POTENTE SI BIEN UTILIZADO. CLAVE HABER DEFINIDO DESDE UN PRINCIPIO LA METODOLOGÍA
APLICACIÓN DE DINÁMICAS DE EQUIPO ADECUADAS Las metodologías de trabajo de equipo ideales son aquellas en las que todos los integrantes se sienten cómodos
IMPORTANCIA DE PLANIFICACIÓN AL DETALLE Las pocas fallas del equipo en cuanto al cumplimiento nacieron de descuidos de planificación